## План ЦОКО
Период | Дата | Предмет мониторинга | Направление деятельности | Мероприятие | Отчетность | НПА
март-май | с 15.03.2022 по 20.05.2022 | освоение ФГОС | ВПР. Сопровождение. Анализ результатов | ВПР для 4 классов (РЯ, МА, ОМ) | Статистический отчет. Аналитический отчет | Распоряжение Комитета по образованию от 26.01.2022 №125-р
март-май | с 15.03.2022 по 20.05.2022 | освоение ФГОС | ВПР. Сопровождение. Анализ результатов | ВПР для 5 классов (РЯ, МА, ИСТ, БИ) | Статистический отчет. Аналитический отчет
март-май | с 15.03.2022 по 20.05.2022 | освоение ФГОС | ВПР. Сопровождение. Анализ результатов | ВПР для 6 классов (РЯ, МА, ИСТ, БИ, ГГ, ОБЩ,) | Статистический отчет. Аналитический отчет
март-май | с 15.03.2022 по 20.05.2022 | освоение ФГОС | ВПР. Сопровождение. Анализ результатов | ВПР для 7 классов (РЯ, МА, ИнЯз, ИСТ, БИ, ГГ, ОБЩ) | Статистический отчет. Аналитический отчет
март-май | с 15.03.2022 по 20.05.2022 | освоение ФГОС | ВПР. Сопровождение. Анализ результатов | ВПР для 8 классов (РЯ, МА, ИСТ, БИ, ГГ, ОБЩ) | Статистический отчет. Аналитический отчет
март-май | с 01.03.2022 по 25.03.2022 | освоение ФГОС | ВПР. Сопровождение. Анализ результатов | ВПР 10 классы (География) | Статистический отчет. Аналитический отчет
март | с 01.03.2022 по 25.03.2022 | освоение ФГОС | ВПР. Сопровождение. Анализ результатов | ВПР 11 классы (ИСТ, БИ, ГГ, ХИМ, ФИЗ, ИН.ЯЗ) | Статистический отчет. Аналитический отчет
сентябрь | 2021-09-14 |  | ВСОШ школьный этап. Сопровождение и анализ результатов | ВсОШ по Искусству (МХК) | Статистический отчет. Аналитический отчет | Распоряжение Комитета по образованию от 18.08.2021 № 2330-р
сентябрь | 2021-09-16 |  | ВСОШ школьный этап. Сопровождение и анализ результатов | ВсОШ по Обществознанию | Статистический отчет. Аналитический отчет
сентябрь | 2021-09-20 |  | ВСОШ школьный этап. Сопровождение и анализ результатов | ВсОШ по ОБЖ | Статистический отчет. Аналитический отчет
сентябрь | 2021-09-21 |  | ВСОШ школьный этап. Сопровождение и анализ результатов | ВсОШ по Английскому языку | Статистический отчет. Аналитический отчет
сентябрь | 2021-09-22 |  | ВСОШ школьный этап. Сопровождение и анализ результатов | ВсОШ по Истории | Статистический отчет. Аналитический отчет
сентябрь | 2021-09-23 |  | ВСОШ школьный этап. Сопровождение и анализ результатов | ВсОШ по Технологии (теория) | Статистический отчет. Аналитический отчет
сентябрь | 2021-09-24 |  | ВСОШ школьный этап. Сопровождение и анализ результатов | ВсОШ по Литературе | Статистический отчет. Аналитический отчет
сентябрь | 2021-09-27 |  | ВСОШ школьный этап. Сопровождение и анализ результатов | ВсОШ по Физической культуре | Статистический отчет. Аналитический отчет
сентябрь | 2021-09-28 |  | ВСОШ школьный этап. Сопровождение и анализ результатов | ВсОШ по Французскому языку | Статистический отчет. Аналитический отчет
сентябрь | 2021-09-29 |  | ВСОШ школьный этап. Сопровождение и анализ результатов | ВсОШ по Физике | Статистический отчет. Аналитический отчет
сентябрь | 2021-09-30 |  | ВСОШ школьный этап. Сопровождение и анализ результатов | ВсОШ по Русскому языку | Статистический отчет. Аналитический отчет
октябрь | 2021-10-01 |  | ВСОШ школьный этап. Сопровождение и анализ результатов | ВсОШ по Физической культуре (практика) | Статистический отчет. Аналитический отчет
октябрь | 2021-10-04 |  | ВСОШ школьный этап. Сопровождение и анализ результатов | ВсОШ по Экология | Статистический отчет. Аналитический отчет
октябрь | 2021-10-05 |  | ВСОШ школьный этап. Сопровождение и анализ результатов | ВсОШ по Немецкий языку | Статистический отчет. Аналитический отчет
октябрь | 2021-10-06 |  | ВСОШ школьный этап. Сопровождение и анализ результатов | ВсОШ по Биологии | Статистический отчет. Аналитический отчет
октябрь | 07.10.201 |  | ВСОШ школьный этап. Сопровождение и анализ результатов | ВсОШ по Технологии (практика) | Статистический отчет. Аналитический отчет
октябрь | 2021-10-08 |  | ВСОШ школьный этап. Сопровождение и анализ результатов | ВсОШ по Экономике | Статистический отчет. Аналитический отчет
октябрь | 2021-10-12 |  | ВСОШ школьный этап. Сопровождение и анализ результатов | ВсОШ по Географии | Статистический отчет. Аналитический отчет
октябрь | 2021-10-13 |  | ВСОШ школьный этап. Сопровождение и анализ результатов | ВсОШ по Химии | Статистический отчет. Аналитический отчет
октябрь | 2021-10-14 |  | ВСОШ школьный этап. Сопровождение и анализ результатов | ВсОШ по Праву | Статистический отчет. Аналитический отчет
октябрь | 2021-10-15 |  | ВСОШ школьный этап. Сопровождение и анализ результатов | ВсОШ по Астрономии | Статистический отчет. Аналитический отчет
октябрь | 2021-10-18 |  | ВСОШ школьный этап. Сопровождение и анализ результатов | ВсОШ по Китайскому языку | Статистический отчет. Аналитический отчет
октябрь | 2021-10-19 |  | ВСОШ школьный этап. Сопровождение и анализ результатов | ВсОШ по Итальянскому и Испанскому языку | Статистический отчет. Аналитический отчет
октябрь | 2021-10-20 |  | ВСОШ школьный этап. Сопровождение и анализ результатов | ВсОШ по Математике | Статистический отчет. Аналитический отчет
октябрь | 2021-10-27 |  | ВСОШ школьный этап. Сопровождение и анализ результатов | ВсОШ по Информатике | Статистический отчет. Аналитический отчет
август-сентябрь |  |  | Мониторинг объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников | Эффективность работы по обеспечению объективности процедур оценки качества образования | Аналитическая справка
январь-февраль |  |  | Мониторинг объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников | Результативность работы со ОО, показавших необъективные (недостоверные) результаты в ходе оценочных процедур | Аналитическая справка
ноябрь |  |  | Мониторинг объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников | Объективность проведения олимпиад школьников | Аналитическая справка
ноябрь | 10.11.21-12.11.21 |  | Региональные диагностические работы | Адресные диагностические работы в 6 классах на основе результатов мониторинга качества за предыдущий период | Статистический отчет. Аналитический отчет | Распоряжения Комитета по образованию № 2537-р от 08.09.21
декабрь | 08.12.21-10.12.21 |  | Региональные диагностические работы | Адресные диагностические работы в 4 классах на основе результатов мониторинга качества за предыдущий период | Статистический отчет. Аналитический отчет
январь | 26.01.22 -28.01.22 |  | Региональные диагностические работы | Адресные диагностические работы в 8 классах на основе результатов мониторинга качества за предыдущий период | Статистический отчет. Аналитический отчет
февраль | 16.02.22 - 18.02.22 |  | Региональные диагностические работы | Адресные диагностические работы по ФГ в 7 классах на основе результатов мониторинга качества за предыдущий период | Статистический отчет. Аналитический отчет
июль, август |  |  | Региональные мониторинговые исследования | Предварительный мониторинг ОУ района. Подготовка к Региональным мониторинговым исследованиям | Статистический отчет. Аналитический отчет
октябрь |  |  | Региональные мониторинговые исследования | Мониторинг качества результатов массового образования | Статистический отчет. Аналитический отчет
октябрь |  |  | Региональные мониторинговые исследования | Мониторинг динамики качества результатов массового образования | Статистический отчет. Аналитический отчет
сентябрь |  |  | Региональные мониторинговые исследования | Мониторинг качества кадрового обеспечения ОО | Статистический отчет. Аналитическая справка
сентябрь |  |  | Региональные мониторинговые исследования | Мониторинг условий ведения образовательной деятельности ОО | Статистический отчет. Аналитическая справка
ноябрь |  |  | Региональные мониторинговые исследования | Мониторинг реализации обучения с применением дистанционных образовательных технологий в образовательных организациях Санкт-Петербурга | Статистический отчет. Аналитический отчет
август-ноябрь |  |  | Мониторинг системы работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях | Комплексный мониторинг низких образовательных результатов | Перечень ОО с низкими результатами. Аналитическая справка
январь-февраль |  |  | Мониторинг системы работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях | Мониторинг результативности работы с ОО низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях | Аналитический отчет. Адресные рекомендации
ноябрь, декабрь, январь |  |  | Мониторинг системы работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях | Адресные диагностические работы в ОО с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях | Статистический отчет. Аналитический отчет. Адресные рекомендации
ноябрь |  |  | Мониторинг системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи | Мониторинг высоких образовательных результатов и достижений обучающихся | Статистический отчет. Аналитический отчет
ноябрь |  |  | Мониторинг системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи | Мониторинг реализации образовательных программ в сфере выявления и поддержки одаренных детей в Санкт-Петербурге | Статистический отчет. Аналитический отчет
октябрь |  |  | Мониторинг системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи | Мониторинг качества высоких образовательных результатов | Статистический отчет. Аналитический отчет
ноябрь |  |  | Мониторинг системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи | Мониторинг динамики качества высоких образовательных результатов | Статистический отчет. Аналитический отчет
ноябрь, апрель |  |  | Мониторинг работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся | Мониторинг системы профориентации | Аналитическая справка
сентябрь-ноябрь |  |  | Мониторинг работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся | Мониторинг системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Аналитическая справка
сентябрь-ноябрь |  |  | Мониторинг работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся | Использование результатов оценочных процедур в работе по профориентации учащихся | Аналитическая справка
сентябрь |  |  | Мониторинг качества дополнительного профессионального образования педагогических работников | Мониторинг потребности руководящих и педагогических работников в дополнительном профессиональном образовании | Аналитическая справка
декабрь |  |  | Мониторинг качества дополнительного профессионального образования педагогических работников | Мониторинг качества дополнительного профессионального образования | Аналитическая справка
декабрь |  |  | Мониторинг качества дополнительного профессионального образования педагогических работников | Использование результатов оценочных процедур в дополнительном профессиональном образовании | Аналитическая справка
декабрь |  |  | Мониторинг качества дополнительного профессионального образования педагогических работников | Учет профессиональных дефицитов при построении индивидуальной образовательной траектории профессионального роста педагога | Аналитическая справка
декабрь |  |  | Мониторинг методической работы | Мониторинг качества методического сопровождения педагогических работников | Аналитическая справка
декабрь |  |  | Мониторинг методической работы | Поддержка и сопровождение молодых педагогов и системы наставничества | Аналитическая справка
декабрь |  |  | Мониторинг методической работы | Мониторинг системы работы методических объединений и(или) профессиональных сообществ педагогов | Аналитическая справка
январь-март |  |  | Мониторинг организации воспитания и социализации обучающихся | Мониторинг деятельности школьных служб медиации, созданных на базе образовательных учреждений | Аналитическая справка
февраль-март |  |  | Мониторинг организации воспитания и социализации обучающихся | Мониторинг оценки школьниками безопасности в школьной среде от физического и психологического насилия в его различных проявлениях
март |  |  | Мониторинг организации воспитания и социализации обучающихся | Мониторинг качества оказания психолого-педагогической помощи обучающимся
июль |  |  | Мониторинг организации воспитания и социализации обучающихся | Занятость школьника в образовательном пространстве Санкт-Петербурга
август |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Подготовка аналитических материалов по ГИА 2021 | Аналитический отчет. Презентация
сентябрь |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Выверка регистрационных данных обучающихся 9-х, 10-х, 11-х и 12-х классов, а также сотрудников образовательных учреждений, внесенных в АИС "Параграф".
октябрь |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Проведение единого общегородского Дня открытых дверей в ОУ, в том числе по вопросам организации ГИА 2021 году
октябрь |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Вебинары по подготовке к ГИА
октябрь |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Работа со школами в группе риска оказание индивидуальной методической поддержки, направление на повышение квалификации преподавательского состава
октябрь |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Сбор данных о ППЭ. Формирование БД
ноябрь, декабрь, январь |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Регистрации ВПЛ на экзамены ГИА 11.
ноябрь |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Проверка ОУ введенной информации в АИС «Параграф», подготовка к итоговой сдаче базы
ноябрь |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Предварительное назначение на экзамены ГИА Регистрация на декабрьское итоговое сочинение (изложение)
декабрь |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Подготовка и сбор документов, подтверждающих статус участника ГИА (ОВЗ, инвалиды, дети- инвалиды, обучающиеся на дому);
декабрь |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Анализ технического обеспечения для нужд ГИА на основании данных из АИС «Параграф» и формирование ТЗ
декабрь | 2021-12-01 |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Проведение итогового сочинения (изложения)
январь |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Выверка аудиторного фонда ППЭ в РИС ГИА;
январь, февраль |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Тренировочные мероприятия ГИА-9
январь |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Сбор сведений о выборе ПО учас тниками ОГЭ по информатике ;
январь |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Назначение ППЭ и аудитории на экзамены основного этапа в РИС ГИА;
январь |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Предварительное распределение сотрудников по ППЭ (руководители ППЭ, члены ГЭК, технические специалисты) в РИС ГИА;
январь |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Выверка членов ГЭК ГИА;
январь |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Предварительное распределение уча стников основно го этапа ГИА 11 по ППЭ ;
январь |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Выверка назначения на февральское итоговое сочинение (изложение);
январь |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Подготовка к апробации «печать и сканирование ГИА 11»;
январь |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Подготовка к проведения досрочного периода ГИА;
январь |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Завершение регистрации ВПЛ на экзамены ГИА 11.
январь |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Подготовка заявки на обучение в РЦОИ лиц, привлекаемых для проведения экзаменов ГИА (ЧГЭК, Руководители ППЭ, Технические Специалисты и т.д…..)
февраль | 2022-02-02 |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Проведение итогового сочинения (февраль)
февраль | 2022-02-09 |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Проведение собеседования в 9-х классах
февраль |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Предоставление в РЦОИ информации (заявки) на участие сотрудников ППЭ в обучении;
февраль |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Сопровождение поставки техники в ОУ для процедур ГИА (если производилась закупка);
февраль |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Выверка назначений на экзамены ГИА 11 и ГИА 9 (все этапы);
февраль |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Проведение февральского итогового сочинения (изложения);
февраль |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Выверка документов об участниках с ОВЗ основного этапа ГИА;
февраль |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Предварительное распределение участников ГИА 9 основного этапа по ППЭ;
февраль |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Работа по подготовке и проведению досрочного периода ГИА;
февраль |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Обучение сотрудников ППЭ в РЦОИ и на базе ИМЦ.
февраль |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Логистика распределения оборудования для специализированных предметов (Физика; Информатика…)
февраль, март |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Сбор документов о допуске участников досрочного периода ГИА 9;
март |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Предоставление в РЦОИ информации (заявки) на участие сотрудников ППЭ в обучении;
март |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Сопровождение поставки техники в ОУ для процедур ГИА (если производилась закупка);
март | 2022-03-10 |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Проведение апробации «печать и сканирование ГИА 11»;
март |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Выверка назначений на экзамены ГИА 11 и ГИА 9 (все этапы);
март-апрель |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Подготовка и проведение Региональных апробаций ГИА-11 в ППЭ основного периода
март |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Подготовкак итоговому собеседованию по русскому языку в 9-ых классах март
март | 2022-03-09 |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-ых классах март;
март |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Выверка документов об участниках с ОВЗ основного этапа ГИА;
март |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Предварительное распределение участников ГИА 9 основного этапа по ППЭ;
март |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Работа по подготовке и проведению досрочного периода ГИА;
март |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Обучение сотрудников ППЭ в РЦОИ и на базе ИМЦ.
март |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Логистика распределения оборудования для специализированных предметов
март, апрель |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Проведение досрочного периода ГИА 9;
апрель |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Проведение обучения сотрудников ППЭ (в РЦОИ и на базе ИМЦ) в рамках подготовки к проведению ГИА 2022;
апрель |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Проведение обучения сотрудников ППЭ на базе ППЭ;
апрель |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Регистрация и подготовка к проведению майского итогового сочинения (изложения)
апрель |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Регистрация и подготовка к проведению майского итогового собеседования 9 кл.
апрель |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Выверка допуска участников ГИА 2022 основного периода;
апрель |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Подготовка к проведению экзаменов основного периода ГИА 2022;
апрель |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Информационно-техническое сопровождение ППЭ, участвующих в проведении экзаменов ГИА основного периода;
апрель |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Подготовка видеонаблюдения ППЭ и мониторинг сайта «Смотри ЕГЭ»;
апрель |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Доведение информации до ОУ требованиях к передаваемому оборудованию и логистике его поставки в ППЭ.
май | 2022-05-04 |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Проведение итогового сочинения – май
май | 2022-05-16 |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-ых классах май;
май |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Подготовка и проведение Апробации ЕГЭ (Англ. Уст, и обществознание)
май |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Получение информации из РЦОИ (база пропусков) о назначении учащихся и сотрудников,
май |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Начало экзаманов ГИА-9 основного периода
май |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Начало экзаманов ГИА-11 основного периода
июнь-июль |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Проведение экзаменов основного периода ГИА 2022;
июнь |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Информационно-технологическое сопровождение ППЭ, участвующих в проведении экзаменов основного периода ГИА 2022;
июнь |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Постоянное наблюдение сайта «Мониторинга готовности ППЭ к проведению экзамена»;
июнь |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Получение и раздача материалов для проведения экзаменов ГИА 2022 основного периода;
июнь |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Постоянная работа по корректировке назначений участников и сотрудников на экзамены ГИА 2022;
июнь |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Регистрация участников на пересдачу по болезни или при неудовлетворительном результате;
июнь |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | За 2-3 дня до резервных дней РЦОИ определяется с ППЭ участвующими в проведении экзаменов;
июнь |  |  | Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 2022 | Моральная и психологическая помощь участникам ГИА и сотрудникам ППЭ.